附件1

肇庆市公立医疗机构药品跨区域

联合集中采购改革实施计划

为贯彻落实《肇庆市人民政府办公室关于印发〈肇庆市推进公立医疗机构药品跨区域联合集中采购改革试行方案〉的通知》（肇府办〔2018〕108号）精神，进一步增强我市医疗机构药品供应保障能力和降低药品采购价格，扎实推进药品跨区域联合集中采购改革各项工作，特制定如下实施计划。

一、总体要求

按照分批、分步和先试点、后全面的原则，逐步稳妥推进改革的实施；建立和健全各项规章制度，规范药品采购改革各项工作的管理；建立监管机制，加强对各环节的监督和管理，确保改革的顺利实施，达到预期的目标。

二、深圳药品采购平台上线安排

（一）医疗机构上线安排

分二批上线，第一批包括市直、端州区、鼎湖区和高要区的公立医疗机构，时间安排在2018年7月底前上线。第二批包括四会市、广宁县、德庆县、封开县和高新区的公立医疗机构，时间安排在2018年9月底前上线（经市政府同意，怀集县公立医疗机构暂不参与药品采购改革）。

（二）药品品种上线安排

实行药品分类、分批次、集中带量跨区域联合采购，共分三批上线：

1.第一批上线品种：《深圳市公立医院药品集团采购目录（第一批）》的常用低价药、妇儿专科药、急救抢救药以及市场供应短缺等品种。时间安排在2018年7月底前上线。

2.第二批上线品种：《深圳市公立医院药品集团采购目录（第二批）》成交品种。时间安排在2018年8月底前上线。

3.第三批上线品种：我市上一年度用药金额前80%的药品中，与《深圳市公立医院药品集团采购目录（第一批）》和《深圳市公立医院药品集团采购目录（第二批）》中所包含的通用名及给药途径不同的药品，奇异剂型和奇异规格的药品除外；通用名不在 “深圳平台”药品采购目录内的、我市临床用药需要且疗效确切的品种。时间安排在2018年12月底前上线。

（三）医药配送企业上线安排

参与我市药品跨区域联合集中采购改革的医药配送企业须于2018年7月15日前，在深圳药品采购平台（https://login.qywgpo.com）完成报名、注册。

三、有关工作要求

（一）医疗机构

1.各医疗机构要做好跨区域联合集中采购相关药品的对接采购工作，根据本单位药品使用情况，对照第一批、第二批上线品种目录，组织本单位药事管理与药物治疗学委员会专家进行讨论（大输液不纳入讨论范围，仍按原途径采购），按照“通用名—目录剂型”相同即为可上线品种的原则（“目录剂型”整合了多种剂型，规则详见《深圳市公立医院药品集团采购药品目录剂型整合规则（试行）》（附件5）)，遴选本单位《药品跨区域联合集中采购可上线品种目录》（附件2，以下简称 《可上线目录》）。纳入《可上线目录》的药品如在省药品交易平台未执行完毕的合同量仍可继续执行，但不得增加新的报量及合同，合同期结束后相关药品必须在深圳药品供应平台上线采购，鼓励有需要的医疗机构可以提前采购下一批上线药品范围的药品。《药品跨区域联合集中采购可上线品种目录》与原“省平台”遴选的《医院基本用药目录》可同时使用，直到过渡期结束。

2.医疗机构正在使用的、按照“通用名—目录剂型”相同原则属于第一批、第二批上线药品目录范围内，但因在可比质量层次条件下存在质量争议或价格高等问题而不能纳入《可上线目录》的，填报《未能上线目录的药品申请表》（附件3）并附详细的分析报告说明原因，经由市公立医疗机构药事管理专家委员会汇总审议通过，交市卫生计生局审定后执行。

3.属于第一批、第二批上线药品目录范围内，但本单位无同类品种或无临床使用需要的，填写《医疗机构用药不匹配清单》（附件4）。

4.医疗机构填写《可上线目录》《未能上线目录的申请表》（含分析报告）和《医疗机构用要不匹配清单》等表格后，电子版报市卫生计生局规财科邮箱：zqwsjc@163.com；《未能上线目录的药品申请表》（含分析报告）纸质版加盖公章后交市卫生计生局规财科。

（二）建立药品目录增补机制，保障临床用药。对照深圳市药品集团采购目录，结合我市临床用药实际情况，对有需要的品种原则上每年增补一次，具体管理办法另行制定。

（三）建立监督体系，对公立医疗机构的药品采购数量和价格、供应保障及时率、临床合理应用、质量安全等情况实施在线监督。实行通报制度，每半个月对公立医疗机构药品交易和监控数据进行系统内通报。各地卫生计生行政主管部门要加强对辖区下公立医疗机构的监督，严格执行各项改革措施。

（四）建立沟通协调机制。每季度分别召开一次医疗机构、配送企业沟通会，通报工作情况，分析原因，及时解决存在的问题，不断持续改进。

（五）各地和各医疗机构要坚持正确舆论导向，加强药品跨区域联合集中采购改革政策解读和宣传引导，深入宣传医改政策的方向、意义、措施和成效，动员医务人员积极支持配合，认真做好对接采购工作，积极推进我市公立医疗机构药品集中采购改革。

（六）根据各医疗机构基本用药供应目录对接工作推进情况、药品跨区域联合集中采购情况和药款结算等情况，市有关部门将不定期组织督导检查，对工作落实不到位、影响改革工作贯彻落实的，要实行工作责任追究，严肃问责。

附件：1.肇庆市药品跨区域联合集中采购上线品种目录

（第一批）

2.药品跨区域联合集中采购可上线品种目录

3.未能上线目录的药品申请表

4.医疗机构用药不匹配清单

5.深圳市公立医院药品集团采购药品目录剂型整合

规则（试行）

6.深圳市公立医院药品集团采购目录管理办法（试行）

7.深圳市公立医院药品采购药品质量层次划分规则

（试行）